## Introduction
Data Governance Initiative Planning and Roadmap Tool
The Data Governance Initiative Planning and Roadmap Tool akan membantu Anda menganalisis kebutuhan tata kelola data organisasi serta kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Setelah mengisi inisiatif berdasarkan gap atau kesenjangan tersebut, Anda dapat memvisualisasikan hasil roadmap dalam format Gantt Chart. Penilaian dalam alat ini menggunakan kerangka kerja CMMI dengan legenda skor sebagai berikut: 1 = Initial/ad hoc 2 = Developing 3 = Defined 4 = Managed and Measurable 5 = Optimized Analisis Target State dan Gap Tab 1. Data Governance Current- and Target-State Assessment Tab 2. Gap Analysis Results Perencanaan Inisiatif dan Pembuatan Roadmap Tab 3. Initiative Planning Tab 4. High-Level Data Governance Function Roadmap Tab 5. Detailed Initiative Roadmap Gunakan hasil penilaian kondisi saat ini sebagai titik awal untuk membangun daftar kemampuan target yang disesuaikan. Kemampuan tambahan dalam alat ini akan membantu Anda menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dan target, memberikan gambaran visual tentang ukuran kesenjangan serta tindakan yang diperlukan, sekaligus membantu dalam pembuatan roadmap.
44197 | 45291

## 1. DG Current and Target State
Data Governance Current and Target State Assessment
Langkah-langkah: 1. Tentukan Data Governance Capability yang sesuai dengan hasil analisis DG Capability pada Phase 2. Elaborasikan setiap kapabilitas DG dalam tabel di bawah ini menggunakan kriteria penilaian yang jelas tanpa mendetailkan solusi spesifik. Contoh: "Telah tersedia diagram sistem yang komprehensif yang menunjukkan aliran data dan aktor pengguna", tanpa menyebutkan lokasi atau aplikasi tertentu yang digunakan. 2. Tentukan kondisi saat ini dan kondisi target untuk setiap kemampuan terkait berdasarkan skala penilaian 1-5 yang sama seperti pada tab sebelumnya, dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan yang terkait dengan kemampuan tersebut. 1 = Initial/ad hoc 2 = Developing 3 = Defined 4 = Managed and Measurable 5 = Optimized 3. Brainstorm beberapa aktivitas yang akan membantu Anda beralih dari kondisi saat ini ke kondisi target. Gunakan tantangan yang terkait dengan kemampuan tersebut sebagai panduan dalam menciptakan inisiatif yang sesuai.
Data Governance Area | Data Governance Function |  | Data Governance Capability | Current Maturity Level (1-5) | Target State (1-5) | Challenges Associated with the Capability | Activities to Get to Target State | Evidence
PLAN | DG Strategy | EIM and DG Business Alignment | Tata Kelola Data telah diselaraskan dengan Program Satu Data Indonesia | 3 | 4 | Belum semua pemangku kepentingan daerah memahami prinsip Satu Data Indonesia (metadata, kode referensi, interoperabilitas) | Menyusun SOP turunan dari Permendikbudristek 31/2022 mengenai penetapan tata kelola DAPODIK secara menyeluruh. | Kabupaten Bandung Barat sudah mulai menyelaraskan tata kelola data sektor pendidikan dengan prinsip Satu Data Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Pasal 6)
|  | EIM and DG Goal Setting | Tujuan dan Sasaran Tata Kelola Data DAPODIK telah ditetapkan | 2 | 3 | Fokus operator dan dinas masih pada pemenuhan kewajiban teknis input, bukan pada nilai strategis dari data yang terkumpul | Membuat dokumen formal untuk menetapkan tujuan dan sasaran tata kelola DAPODIK | Tujuan pengelolaan data DAPODIK sudah ada secara implisit dalam bentuk target sinkronisasi, pendataan BOS, PIP, dan perencanaan pendidikan.
|  | Compliance and Privacy Strategy | Strategi Kepatuhan Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diidentifikasi | 1 | 2 | UU PDP masih relatif baru, dan belum semua daerah mengadopsinya ke dalam kebijakan daerah khususnya untuk sektoral pendidikan | Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah atau SOP Perlindungan Data Pribadi termasuk untuk sektor pendidikan yang selaras dengan UU PDP | Belum ada SOP atau kebijakan formal daerah yang secara khusus mengatur bagaimana data pribadi (seperti NIK, NISN, alamat siswa) dilindungi
|  | Data Strategy Support | Pengelolaan data DAPODIK telah mendukung strategi digital pendidikan nasional(penyaluran Dana BOS dan PIP) | 3 | 4 | Pengambilan keputusan strategis di dinas pendidikan belum berbasis analisis DAPODIK secara utuh | Melakukan evaluasi pemanfaatan data DAPODIK | Pengelolaan data DAPODIK di Kabupaten Bandung Barat sudah sejalan dengan program digitalisasi pendidikan nasional, seperti Data penerima BOS dan PIP berbasis DAPODIK
Average Target Maturity
3.25
DEFINE | DG Requirements and Design | Data Sharing Specification | Spesifikasi berbagi pakai data DAPODIK telah ditetapkan | 1 | 2 | Belum tersedia kebijakan formal atau perjanjian teknis berbagi pakai data DAPODIK antar instansi | Menyusun standar berbagi pakai data DAPODIK yang didokumentasikan secara formal | Belum tersedia kebijakan formal atau perjanjian teknis berbagi pakai data DAPODIK antar instansi. Praktik berbagi data DAPODIK antar instansi sudah terjadi, namun sebagian besar masih berjalan melalui koordinasi non-formal atau permintaan manual (misal: data untuk BOS, PIP, atau Dukcapil).
Average Target Maturity
2
| DG Frameworks and Operating Models | Roles and Responsibilities | Peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan data telah ditetapkan | 3 | 4 | Beban kerja admin kabupaten dan operator sekolah masih terlalu besar dan belum proporsional | Melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja peran dan tanggung jawab dalam tata kelola data DAPODIK | Dalam pengelolaan DAPODIK, peran admin kabupaten, operator sekolah, dan petugas dinas pendidikan sudah ditentukan secara fungsional, misalnya melalui akses akun di sistem sdm.data.kemdikbud.go.id
|  | Data Literacy | Tingkat literasi data telah dimiliki oleh seluruh operator dan pemangku kepentingan | 2 | 3 | Pelatihan lebih fokus ke teknis aplikasi, belum menyasar manfaat dan dampak dari tata kelola data | Menyusun penilaian kematangan literasi data per sekolah berdasarkan hasil validasi, jumlah error, dan waktu perbaikan data | Tidak semua kepala sekolah dan pemangku kepentingan memahami fungsi strategis data Dapodik
Average Target Maturity
3.5
| DG Technology | Data Security | Kontrol keamanan data telah diterapkan | 2 | 3 | Belum ada SOP keamanan data tingkat daerah | Menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Keamanan Data termasuk data Pendidikan di tingkat daerah dengan pada mengacu ke UU No. 27 Tahun 2022 | Sistem Dapodik telah menerapkan kontrol teknis dasar (seperti:Autentikasi berbasis akun (user ID dan password), Akses terbatas sesuai peran (operator sekolah, admin kabupaten, pusat), dan Validasi). Namun, belum ada kebijakan formal atau SOP keamanan data di tingkat daerah
|  | Data Quality | Prosedur validasi dan pembersihan data telah dijtetapkan | 2 | 3 | Belum ada standar mutu data di tingkat dinas yang mengatur bagaimana data yang "baik" | Menyusun SOP validasi dan pembersihan data DAPODIK, lengkap dengan siklus waktu dan peran | Sistem Dapodik telah dilengkapi dengan mekanisme validasi otomatis saat entri dan sinkronisasi dan pembersihan data masih dilakukan secara kondisional (dilakukan ketika ada permintaan pusat)
|  | Stewardship | Peran data steward telah ditetapkan | 3 | 4 | Penambahan peran data steward bisa dianggap menambah beban kerja | Melakukan evaluasi kinerja terhadap data steward | Fungsi-fungsi data steward (penanggung jawab mutu, validasi, dan distribusi data) sudah dilakukan oleh Operator sekolah dan Admin DAPODIK kabupaten/kota dan telah ditetapkan secara formal melalui SK Kepala Dinas maupun Kepala Sekolah
Average Target Maturity
3.3333
MANAGE | DG Operations | Ethics oversight | Prinsip-prinsip etika dan perlindungan data pribadi telah dibangun | 1 | 2 | Kesadaran tentang etika dan perlindungan data belum menjadi perhatian utama, terutama di tingkat operator sekolah | Mengintegrasikan materi etika dan privasi data ke dalam pelatihan rutin operator dan staf dinas | Minimnya pemahaman pemangku kepentingan (operator, kepala sekolah, pejabat dinas) tentang risiko pelanggaran etika data
|  | Data Access and User | Pengaturan akses data telah diterapkan berdasarkan hak akses pengguna | 2 | 3 | Perubahan user (mutasi, pensiun, rotasi) tidak selalu diikuti dengan pencabutan atau perubahan hak akses secara cepat | Menyusun SOP pengelolaan akses data: permintaan akun, pencabutan, rotasi, otorisasi | Pengelolaan akses data DAPODIK melalui sdm.data.kemdikbud. go.id sudah menerapkan pengaturan berbasis peran (role-based access) namun belum ada prosedur tertulis
|  | Metadata and glossary management | Metadata teknis dan glosarium data siswa dan sarpras telah terdokumentasi | 2 | 3 | di tingkat daerah belum semua pemangku kepentingan memahami atau menggunakan metadata ini secara aktif dalam integrasi atau pelaporan | Menerbitkan surat edaran penggunaan aktif metadata dan glosarium sebagai acuan bersama lintas sistem dan instansi, serta pengukuran kesesuaian penggunaan istilah dan elemen data | Telah didefinisikan secara implisit pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 Tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan telah tersedia secara terbuka melalui Portal referensi.data.kemdikbud.go.id
|  | Data Standards | Standar elemen data DAPODIK telah ditetapkan | 3 | 4 | Belum semua staf perencana, pengelola data di dinas, dan pengembang aplikasi lokal mengacu pada elemen standar DAPODIK | Menyusun mekanisme audit rutin atau checklist kepatuhan terhadap standar data dalam aplikasi dan laporan | Standar dan metadata DAPODIK telah ditetapkan secara nasional dan tersedia secara terbuka melalui laman : https://data.dikdasmen.go.id/
Average Target Maturity
3
| DG Measurement | Business Impact Metrics | Dampak pemanfaatan data DAPODIK telah diukur | 2 | 3 | Fokus instansi masih pada kelengkapan dan validasi data, bukan pemanfaatannya | Menyusun indikator dampak pemanfaatan data, seperti berapa kebijakan daerah yang diambil berbasis data DAPODIK. | Pemanfaatan data DAPODIK sudah dilakukan untuk program-program strategis, seperti penyaluran dana BOS dan PIP, namun belum ada pengukuran sistematis terhadap dampaknya di level daerah
|  | Literacy and Maturity Targets | Tingkat literasi dan kematangan tata kelola data telah diukur | 2 | 3 | Belum tersedia instrumen nasional atau daerah untuk mengukur literasi dan kematangan tata kelola data pendidikan | Melakukan asesmen tingkat literasi data operator/kepala sekolah/staf dinas | Sudah ada kegiatan pelatihan operator Dapodik secara rutin, namun belum dilakukan asesmen formal
Average Target Maturity
3
OPERATE | Data Communications | Communicated Data-Related Directives | Arahan dan kebijakan teknis terkait pengelolaan data DAPODIK telah disampaikan | 2 | 3 | Terkadang penyampaian arahan masih informal dan tidak terdokumentasi di daerah (contoh: hanya melalui grup WhatsApp) | Membuat SOP komunikasi data dari pusat → kabupaten → sekolah. | Arahan teknis pengelolaan data DAPODIK rutin disampaikan oleh pusat melalui portal sdm.data.kemdikbud.go.id dan Surat edaran sinkronisasi, instruksi pengisian data BOS/PIP, serta pembaruan aplikasi
Average Target Maturity
3
| DG Training | Technology Training | Pelatihan penggunaan aplikasi DAPODIK telah diberikan kepada operator sekolah | 3 | 4 | Materi pelatihan tidak terdiferensiasi antara operator pemula dan berpengalaman | Membuat kurikulum pelatihan berjenjang untuk operator | Pelatihan operator Dapodik telah dilakukan secara rutin setiap awal tahun ajaran atau saat pembaruan versi aplikasi
|  | Data Literacy Awareness Training | Pelatihan peningkatan pemahaman literasi data telah diselenggarakan | 2 | 3 | Pelatihan literasi data masih berfokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi; belum mencakup pemahaman konsep data, etika, keamanan, serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan di sekolah. | Mengembangkan perencanaan literasi data nasional untuk operator sekolah, mencakup pemahaman data, etika data, dan pemanfaatan informasi untuk perencanaan sekolah. | Panduan dan pelatihan dari Pusdatin tersedia, namun belum ada perencanaan literasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Average Target Maturity
3.5
| DG Services | Data Quality Support | Tersedianya layanan validasi kualitas data DAPODIK | 3 | 4 | Beban validasi masih ditanggung sepenuhnya oleh operator sekolah | Menyusun pedoman validasi kualitas data. | Layanan validasi kualitas data DAPODIK sudah tersedia dan digunakan secara nasional melalui portal data.dikdasmen.go.id dan sdm.data.kemdikbud.go.id
|  | Data Delivery Support | Tersedianya layanan distribusi laporan dan output data DAPODIK | 2 | 3 | Belum ada format standar output data yang dibagikan ke stakeholder non-Dapodik | Membuat template standar laporan/output data DAPODIK untuk OPD, publik, dan internal dinas | Sekolah dan publik masih sulit mengakses laporan output data selain dari aplikasi pusat
Average Target Maturity
3.5
SUSTAIN | Sustaining DG | Organization Behavior Changes | Perubahan budaya organisasi berbasis data telah diinternalisasi | 2 | 3 | Perubahan budaya organisasi butuh waktu panjang dan dukungan lintas pimpinan | Menyusun roadmap perubahan budaya tata kelola data | Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah menunjukkan arah menuju budaya berbasis data namun, perubahan budaya belum sepenuhnya terinternalisasi
|  | Leadership Alignment | Penyelarasan tata kelola data dengan visi Kepala Daerah telah dilakukan | 2 | 3 | Tidak semua Pimpinan memahami atau menyadari keterkaitan antara data dengan visi kepala daerah | Menyusun dokumen resmi penyelarasan tata kelola data dengan RPJMD dan visi kepala daerah. | Tata kelola DAPODIK telah mendukung program strategis Kepala Daerah seperti penyaluran BOS dan bantuan pendidikan namun, belum ada penyelarasan langsung antara visi kepala daerah dengan kebijakan data pendidikan
|  | Change Plan Management | Manajemen perubahan untuk implementasi tata kelola data DAPODIK yang baru telah disusun | 2 | 3 | Perubahan sistem atau kebijakan sering diterapkan secara reaktif dan teknis, tanpa perencanaan manajemen perubahan yang sistematis | Menyusun dokumen rencana manajemen perubahan tata kelola data (change management plan) untuk DAPODIK | Di Kabupaten Bandung Barat telah dilakukan penyesuaian dengan sistem DAPODIK terbaru namun belum ada dokumen formal perencanaan manajemen perubahan (change management)
Average Current Maturity
3

## 2. Gap Analysis Results
Data Governance Gap Analysis
Tinjau dan bandingkan tingkat kematangan saat ini dan target untuk setiap area tata kelola data di bawah ini dalam grafik batang.
Data Governance Area | Function of Data Governance | Current Level | Target Level | Gap | Performance | Summary
PLAN | DG Strategy | 2.25 | 3.25 | 1 | Underperforming | Strategi tata kelola data DAPODIK telah mulai dibentuk dan menunjukkan arah yang jelas, namun masih terbatas pada tataran implementasi teknis serta belum terdapat dokumen visi dan misi pengelolaan data yang diintegrasikan ke dalam kebijakan dinas secara eksplisit.
DEFINE | DG Requirements and Design | 1 | 2 | 1 | Underperforming | Standar spesifikasi berbagi pakai, pengelolaan hak akses pengguna, serta dokumentasi metadata dan glosarium belum sepenuhnya dibentuk secara formal di Kabupaten Bandung Barat. Meskipun struktur elemen data dan metadata telah tersedia di tingkat pusat, daerah belum memiliki pedoman lokal atau sistem yang mendukung interoperabilitas dan pengendalian akses data secara menyeluruh.
| DG Frameworks and Operating Models | 2.5 | 3.5 | 1 | Underperforming | Pembagian peran operator, admin kabupaten, serta prosedur validasi data telah diatur oleh pusat. Namun, peran formal seperti data steward, mekanisme eskalasi masalah, serta literasi data di tingkat organisasi belum diatur secara sistematis.
| DG Technology | 2.3333 | 3.3333 | 1 | Underperforming | Teknologi pendukung pengelolaan data DAPODIK telah tersedia melalui sistem nasional (aplikasi Dapodik, portal sdm, referensi, dan dashboard pusat). Namun, di tingkat daerah, pemanfaatannya masih berfokus pada operasionalisasi teknis, seperti input, validasi, dan sinkronisasi data sekolah.
MANAGE | DG Operations | 2.3333 | 3 | 0.66667 | Underperforming | Pengendalian akses data dan pemahaman dasar terhadap etika perlindungan data pribadi telah berjalan. Namun, sebagian besar proses belum terdokumentasi sebagai kebijakan tetap dan belum didukung oleh sistem monitoring yang terstruktur.
| DG Measurement | 2.5 | 3.5 | 1 | Underperforming | Pengukuran dampak penggunaan data DAPODIK masih dilakukan secara terbatas, terutama melalui pemanfaatan data untuk BOS, PIP, dan perencanaan kebutuhan guru. Namun, belum tersedia indikator atau mekanisme evaluasi khusus untuk menilai efektivitas tata kelola data, kualitas output data, atau peningkatan literasi SDM secara menyeluruh.
OPERATE | Data Communications | 2.3333 | 3.3333 | 1 | Underperforming | Arahan teknis pengelolaan DAPODIK secara rutin telah disampaikan oleh pusat dan diteruskan oleh admin kabupaten kepada sekolah. Meskipun jalur komunikasi cukup aktif, penyampaian informasi belum terdokumentasi secara resmi dan belum terstruktur dalam alur komunikasi formal.
| DG Training | 2.3333 | 3 | 0.66667 | Underperforming | Pelatihan teknis penggunaan aplikasi DAPODIK sudah dilakukan secara rutin kepada operator sekolah. Namun, cakupan pelatihan masih terbatas pada aspek teknis pengisian dan validasi data, belum menyentuh topik-topik strategis seperti literasi data, etika data, dan penguatan peran pengelola data di organisasi.
| DG Services | 2 | 3 | 1 | Underperforming | Layanan pendukung pengelolaan data DAPODIK seperti validasi kualitas data dan bantuan teknis dari admin kabupaten sudah tersedia, namun masih bersifat reaktif dan belum dilengkapi dengan mekanisme layanan yang terstandar dan terdokumentasi.
SUSTAIN | Sustaining DG | 2.3333 | 3 | 0.66667 | Underperforming | Upaya untuk memelihara keberlanjutan tata kelola data DAPODIK telah dimulai dengan adanya forum koordinasi dan pembinaan rutin terhadap operator meskipun belum tersedia rencana manajemen perubahan yang terdokumentasi, mekanisme formal untuk monitoring keberlanjutan, serta tidak adanya indikator yang memantau progres organisasi terhadap budaya data yang matang

## 3. Initiative Planning
Data Governance Initiative Planning
Langkah-langkah: 1. Tentukan inisiatif yang akan mengisi kesenjangan dalam kolom "Inisiatif yang Direncanakan", lalu lanjutkan ke kolom di sebelah kanan untuk menilai tingkat usaha, nilai, waktu pelaksanaan, biaya, dan manfaat dari masing-masing inisiatif. Inisiatif telah diisi sebelumnya dengan contoh berdasarkan kemampuan tata kelola data yang dinilai pada Tab 1. 2. Tentukan waktu penyelesaian setiap inisiatif berdasarkan rekomendasi serta pertimbangan organisasi lainnya. Tetapkan pemilik (owner) untuk setiap inisiatif. 3. Gunakan kolom lainnya untuk menambahkan informasi tambahan yang diperlukan terkait inisiatif tersebut. Paduan: Effort: Perkiraan tingkat usaha atau kompleksitas yang diperlukan untuk menjalankan inisiatif ini. Bisa dalam skala rendah (Low), sedang (Medium), atau tinggi (High). Value: Perkiraan nilai yang dihasilkan dari inisiatif tersebut terhadap organisasi. Bisa dalam skala rendah (Low), sedang (Medium), atau tinggi (High). Initial Cost: Perkiraan biaya awal untuk menjalankan inisiatif, dikategorikan sebagai High (Tinggi), Medium (Sedang), atau Low (Rendah). Ongoing Cost: Biaya berkelanjutan yang diperlukan untuk mempertahankan atau mengelola inisiatif setelah diimplementasikan, dikategorikan sebagai High (Tinggi), Medium (Sedang), atau Low (Rendah). Initial Staffing: Jumlah atau tingkat tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap awal proyek, dikategorikan sebagai High, Medium, atau Low. Ongoing Staffing: Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan inisiatif dalam jangka panjang, dikategorikan sebagai High (Tinggi), Medium (Sedang), atau Low (Rendah). Benefit: Tingkat manfaat yang diperoleh organisasi dari inisiatif ini (Tinggi, Sedang, atau Rendah). Year of Implementation: Tahun di mana inisiatif ini akan mulai diimplementasikan. Related Data Strategies: Strategi data yang berhubungan dengan inisiatif ini, seperti data integration, master data management, atau cloud data strategy. Project Tie-In Opportunities: Kesempatan untuk menghubungkan atau mengintegrasikan inisiatif ini dengan proyek lain dalam organisasi.
| No | Data Governance Function | Planned Initiative | Effort | Value | Start Date (DD-Month-YY) | End Date (DD-Month-YY) | Assigned Responsibility | Initial Cost (H-M-L) | Ongoing Cost (H-M-L) | Initial Staffing (H-M-L) | Ongoing Staffing (H-M-L) | Benefit (H-M-L) | Year of Implementation | Related Data Strategies | Project Tie-In Opportunities | Infosys Related Resources
1 | 1 | DG Strategy | Menyusun SOP turunan dari Permendikbudristek 31/2022 mengenai penetapan tata kelola DAPODIK secara menyeluruh. | Medium | High | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Ketua Tim Tata Kelola Data | M | L | M | L | H | 1 | Data Governance Strategy | Diselaraskan dengan penyusunan kebijakan dan definisi tata kelola data
2 | 2 |  | Membuat dokumen formal untuk menetapkan tujuan dan sasaran tata kelola DAPODIK | Low | High | 2025-04-01 | 2025-07-31 | Sekretaris Dinas | L | L | L | L | H | 1 | Data Governance Strategy | Dikaitkan dengan penyelarasan strategi tata kelola data dan visi organisasi
3 | 3 |  | Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah atau SOP Perlindungan Data Pribadi termasuk untuk sektor pendidikan yang selaras dengan UU PDP | High | High | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Kepala Bidang Data & IT | M | M | M | M | H | 1 | Data Privacy | Terhubung dengan implementasi strategi perlindungan data pribadi dan kepatuhan regulasi
4 | 4 |  | Melakukan evaluasi pemanfaatan data DAPODIK | Medium | Medium | 2025-07-01 | 2025-11-30 | Ketua Tim Evaluasi | M | M | M | M | M | 1 | Data Governance Measurement | Mendukung pengukuran nilai strategis data dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah
7 | 5 | DG Requirements and Design | Menyusun standar berbagi pakai data DAPODIK yang didokumentasikan secara formal | High | High | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Ketua Tim Tata Kelola Data | H | M | H | M | H | 1 | Data Sharing | Mendukung arsitektur integrasi dan kebijakan pertukaran data antarinstansi
10 | 6 | DG Frameworks and Operating Models | Melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja peran dan tanggung jawab dalam tata kelola data DAPODIK | Medium | Medium | 2025-09-01 | 2026-01-31 | Ketua Tim Organisasi | M | M | M | M | M | 2 | DG Roles & Responsibilities | Digunakan untuk penyesuaian struktur tanggung jawab dan akuntabilitas tata kelola data
11 | 7 |  | Menyusun penilaian kematangan literasi data per sekolah berdasarkan hasil validasi, jumlah error, dan waktu perbaikan data | Medium | Medium | 2025-10-01 | 2026-02-28 | Tim Validasi Data | M | L | M | L | M | 2 | Data Literacy | Sejalan dengan program penilaian literasi dan tingkat kematangan tata kelola data
14 | 8 | DG Technology | Menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Keamanan Data termasuk data Pendidikan di tingkat daerah dengan pada mengacu ke UU No. 27 Tahun 2022 | High | High | 2025-11-01 | 2026-03-31 | Kepala Dinas Pendidikan | M | M | M | M | H | 2 | Data Security | Terhubung dengan penguatan keamanan dan pengawasan privasi data sektor pendidikan
15 | 9 |  | Menyusun SOP validasi dan pembersihan data DAPODIK, lengkap dengan siklus waktu dan peran | Medium | High | 2025-12-01 | 2026-04-30 | Ketua Tim Data Quality | M | L | M | L | H | 2 | Data Quality | Selaras dengan program peningkatan kualitas dan monitoring data secara sistematis
16 | 10 |  | Melakukan evaluasi kinerja terhadap data steward | Medium | Medium | 2026-01-01 | 2026-05-31 | Ketua Tim Monitoring | L | L | L | M | M | 2 | Data Stewardship | Digunakan untuk evaluasi peran pengelola data dan pengembangan kapasitasnya
19 | 11 | DG Operations | Mengintegrasikan materi etika dan privasi data ke dalam pelatihan rutin operator dan staf dinas | Medium | High | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Ketua Tim Pelatihan | M | M | M | M | H | 2 | Data Privacy | Diintegrasikan ke dalam program pelatihan dan orientasi pemangku kepentingan
20 | 12 |  | Menyusun SOP pengelolaan akses data: permintaan akun, pencabutan, rotasi, otorisasi | Medium | High | 2026-03-01 | 2026-07-31 | Ketua Tim IT | M | M | M | M | H | 2 | Data Access & Authorization | Termasuk dalam kerangka pengendalian akses dan otorisasi pengguna data
21 | 13 |  | Menerbitkan surat edaran penggunaan aktif metadata dan glosarium sebagai acuan bersama lintas sistem dan instansi, serta pengukuran kesesuaian penggunaan istilah dan elemen data | Low | Medium | 2026-04-01 | 2026-08-31 | Sekretaris Dinas | L | L | L | L | M | 2 | Metadata Management | Dikaitkan dengan implementasi standar metadata dan harmonisasi istilah data
22 | 14 |  | Menyusun mekanisme audit rutin atau checklist kepatuhan terhadap standar data dalam aplikasi dan laporan | High | High | 2026-05-01 | 2026-09-30 | Ketua Tim Audit | M | M | M | M | H | 2 | DG Audits and Controls | Dimanfaatkan dalam siklus audit dan pengawasan kepatuhan tata kelola data
25 | 15 | DG Measurement | Menyusun indikator dampak pemanfaatan data, seperti berapa kebijakan daerah yang diambil berbasis data DAPODIK. | Medium | Medium | 2026-06-01 | 2026-10-31 | Ketua Tim Evaluasi | M | L | M | L | M | 2 | Data Governance Measurement | Mendukung pengukuran nilai strategis data dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah
26 | 16 |  | Melakukan asesmen tingkat literasi data operator/kepala sekolah/staf dinas | Medium | Medium | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Ketua Tim Monitoring | M | M | M | M | M | 2 | Data Literacy | Sejalan dengan rencana peningkatan literasi data berbasis hasil penilaian
29 | 17 | Data Communications | Membuat SOP komunikasi data dari pusat → kabupaten → sekolah. | Medium | High | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Ketua Tim Komunikasi Data | M | L | M | L | H | 2 | Data Communications | Dikaitkan dengan mekanisme komunikasi resmi dan proses eskalasi isu data
32 | 18 | DG Training | Membuat kurikulum pelatihan berjenjang untuk operator | Medium | High | 2026-09-01 | 2027-01-31 | Ketua Tim Pelatihan | M | M | M | M | H | 3 | Data Literacy Training | Termasuk dalam peta jalan pengembangan kapasitas dan pelatihan teknis data
33 | 19 |  | Mengembangkan perencanaan literasi data nasional untuk operator sekolah, mencakup pemahaman data, etika data, dan pemanfaatan informasi untuk perencanaan sekolah. | High | High | 2026-10-01 | 2027-02-28 | Kepala Dinas Pendidikan | H | M | H | M | H | 3 | Data Literacy | Mendukung transformasi literasi data secara menyeluruh di sektor pendidikan
60 | 20 | DG Services | Menyusun pedoman validasi kualitas data. | Medium | High | 2026-11-01 | 2027-03-31 | Ketua Tim Data Quality | M | L | M | L | H | 3 | Data Quality | Digunakan untuk penyusunan aturan validasi dan kesesuaian audit sistem data
61 | 21 |  | Membuat template standar laporan/output data DAPODIK untuk OPD, publik, dan internal dinas | Medium | Medium | 2026-12-01 | 2027-04-30 | Ketua Tim Dokumentasi | M | L | M | L | M | 3 | Data Reporting | Terintegrasi dalam kerangka pelaporan data dan penyajian informasi lintas pemangku kepentingan
64 | 22 | Sustaining DG | Menyusun roadmap perubahan budaya tata kelola data | Medium | High | 2027-01-01 | 2027-05-31 | Ketua Tim Strategi Data | M | L | M | L | H | 3 | Sustaining Data Governance | Menjadi bagian dari rencana manajemen perubahan organisasi dalam tata kelola data
65 | 23 |  | Menyusun dokumen resmi penyelarasan tata kelola data dengan RPJMD dan visi kepala daerah. | Medium | Medium | 2027-02-01 | 2027-06-30 | Sekretaris Dinas | M | L | M | L | M | 3 | Leadership Alignment | Dikaitkan dengan penyelarasan arah tata kelola data dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
104 | 24 |  | Menyusun dokumen rencana manajemen perubahan tata kelola data (change management plan) untuk DAPODIK | High | High | 2027-03-01 | 2027-07-31 | Ketua Tim Manajemen Perubahan | M | M | M | M | H | 3 | Change Management | Diintegrasikan dalam strategi pelaksanaan dan pengelolaan perubahan sistem tata kelola data

## 4. High-Level Roadmap
Data Governance Function Roadmap (Gantt Chart Format)
Langkah-langkah: 1. Tinjau diagram Gantt di bawah, yang didasarkan pada tanggal mulai dan selesai minimum serta maksimum dari setiap fungsi tata kelola data di Tab 4. 2. Pastikan bahwa diagram ini realistis untuk organisasi Anda. Jika ada tanggal yang perlu diubah, sesuaikan di Tab 4 agar tetap konsisten dalam alat ini. 3. Salin peta jalan tingkat tinggi ini ke dalam Template Presentasi Business Case dan Roadmap Tata Kelola Data Infosys untuk komunikasi strategi tata kelola data.
|  |  |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
Data Governance Function | Starts | Ends | Duration (Days) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May
DG Strategy | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 274
DG Requirements and Design | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 152
DG Frameworks and Operating Models | 2025-09-01 | 2026-02-28 | 180 | [42 empty] | 44562
DG Technology | 2025-11-01 | 2026-05-31 | 211 | [42 empty] | 45657
DG Operations | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 241
DG Measurement | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 182
Data Communications | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 152
DG Training | 2026-09-01 | 2027-02-28 | 180
DG Services | 2026-11-01 | 2027-04-30 | 180
Sustaining DG | 2027-01-01 | 2027-07-31 | 211

## 5. Detailed Initiative Roadmap
Data Governance Detailed Roadmap (Gantt Chart Format)
Langkah-langkah: 1. Tinjau diagram Gantt di bawah yang didasarkan pada tanggal mulai dan selesai di Tab 4. 2. Pastikan bahwa diagram ini realistis untuk organisasi Anda. Jika ada tanggal yang perlu diubah, sesuaikan di Tab 4 agar tetap konsisten dalam alat ini.
[6 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
No | Data Governance Function | Initiative Name | Starts | Ends | Duration (Days) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May
1 | DG Strategy | Menyusun SOP turunan dari Permendikbudristek 31/2022 mengenai penetapan tata kelola DAPODIK secara menyeluruh. | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 121
2 |  | Membuat dokumen formal untuk menetapkan tujuan dan sasaran tata kelola DAPODIK | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 121
3 |  | Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah atau SOP Perlindungan Data Pribadi termasuk untuk sektor pendidikan yang selaras dengan UU PDP | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 152
4 |  | Melakukan evaluasi pemanfaatan data DAPODIK | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 152
5 | DG Requirements and Design | Menyusun standar berbagi pakai data DAPODIK yang didokumentasikan secara formal | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 152
6 | DG Frameworks and Operating Models | Melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja peran dan tanggung jawab dalam tata kelola data DAPODIK | 2025-09-01 | 2026-01-31 | 152
7 |  | Menyusun penilaian kematangan literasi data per sekolah berdasarkan hasil validasi, jumlah error, dan waktu perbaikan data | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 150
8 | DG Technology | Menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Keamanan Data termasuk data Pendidikan di tingkat daerah dengan pada mengacu ke UU No. 27 Tahun 2022 | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 150
9 |  | Menyusun SOP validasi dan pembersihan data DAPODIK, lengkap dengan siklus waktu dan peran | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 150
10 |  | Melakukan evaluasi kinerja terhadap data steward | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 150
11 | DG Operations | Mengintegrasikan materi etika dan privasi data ke dalam pelatihan rutin operator dan staf dinas | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 149
12 |  | Menyusun SOP pengelolaan akses data: permintaan akun, pencabutan, rotasi, otorisasi | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 152
13 |  | Menerbitkan surat edaran penggunaan aktif metadata dan glosarium sebagai acuan bersama lintas sistem dan instansi, serta pengukuran kesesuaian penggunaan istilah dan elemen data | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 152
14 |  | Menyusun mekanisme audit rutin atau checklist kepatuhan terhadap standar data dalam aplikasi dan laporan | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 152
15 | DG Measurement | Menyusun indikator dampak pemanfaatan data, seperti berapa kebijakan daerah yang diambil berbasis data DAPODIK. | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 152
16 |  | Melakukan asesmen tingkat literasi data operator/kepala sekolah/staf dinas | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 152
17 | Data Communications | Membuat SOP komunikasi data dari pusat → kabupaten → sekolah. | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 152
18 | DG Training | Membuat kurikulum pelatihan berjenjang untuk operator | 2026-09-01 | 2027-01-31 | 152
19 |  | Mengembangkan perencanaan literasi data nasional untuk operator sekolah, mencakup pemahaman data, etika data, dan pemanfaatan informasi untuk perencanaan sekolah. | 2026-10-01 | 2027-02-28 | 150
20 | DG Services | Menyusun pedoman validasi kualitas data. | 2026-11-01 | 2027-03-31 | 150
21 |  | Membuat template standar laporan/output data DAPODIK untuk OPD, publik, dan internal dinas | 2026-12-01 | 2027-04-30 | 150
22 | Sustaining DG | Menyusun roadmap perubahan budaya tata kelola data | 2027-01-01 | 2027-05-31 | 150
23 |  | Menyusun dokumen resmi penyelarasan tata kelola data dengan RPJMD dan visi kepala daerah. | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 149
24 |  | Menyusun dokumen rencana manajemen perubahan tata kelola data (change management plan) untuk DAPODIK | 2027-03-01 | 2027-07-31 | 152

## Hidden - Backend
DG Function |  | DG Function | Current State | Target State | Gap | Year
Strategy | The organization has adopted a holistic enterprise view of data governance. | DG Strategy | 2.25 | 3.25 | 1 | 1
Define | There is a clear and achievable vision for data governance. | DG Requirements and Design | 1 | 2 | 1 | 2
Manage | The vision and goals for data governance have been communicated throughout the organization. | DG Frameworks and Operating Models | 2.5 | 3.5 | 1 | 3
Operate | People within the organization understand the importance and priority of data governance. | DG Technology | 2.3333 | 3.3333 | 1 | 4
Sustain | Alignment exists between the business's data governance needs and IT's data governance needs. | DG Operations | 2.3333 | 3 | 0.66667 | 5
|  | DG Measurement | 2 | 3 | 1
|  | Data Communications | 2 | 3 | 1
Roles and Structure | The data steward role is formally defined and documented within your organization for each specific domain of activity. | DG Training | 2.5 | 3.5 | 1
| The data steward role is given to someone with a high degree of subject matter expertise. | DG Services | 2.5 | 3.5 | 1
| There are data stewards for each data silo / BU within the organization. | Sustaining DG | 2 | 3 | 1 |  | Not documented
Data stewards ensure that their data silo is clean and free of errors, as well as protect the organization against data loss.
Data stewards are granted the authority to make final decisions on data definitions, formats, and standard processes that apply to their data set.
A data governance steering committee exists, comprised of well-defined roles, responsibilities, executive sponsors, and IT experts.
The data governance steering committee is made up of data owners, business subject matter experts, business process owners, and data stewards.
| The data governance steering committee works to enforce policies, procedures, and standards for governing data. | -
| The data steering committee includes representatives from the business and IT. | Urgent | 3
| Data owners are not from IT and understand the information lifecycle of the data (how it is getting created, curated, archived, retrieved, used, and destroyed). | Important | 2
| Data owners' involvement is clear, well-defined, repeatable, and effective. | Nice-to-have | 1
Data owners are well versed in any compliance requirements in their data.
| Data owners have authority regarding who has access to certain data. | -
No Gap
Small Gap
Policies, Procedures & Standards | Well-defined and formally documented data policies exist within the organization. | Moderate Gap
| Data policies are effectively communicated throughout the organization. | Substantial Gap
Data policies are continuously monitored, reviewed, and updated.
| Data policies are enforced appropriately to ensure adherence across the organization. | Yes
| Employees understand the importance and value of each policy. | No
Project Governance
Projects & Services | The data governance council is involved in evaluating the enterprise's need for data-driven initiatives and provides further insight on funding and staffing. | Process
| The data governance council is responsible for making the case for data management initiatives to the PMO. | Data
| The data governance council plans and sponsors data management projects and services. | Technology
The data governance program is involved in estimating the value of data assets and the associated costs.
High
Medium
Supervise and Control | A form of supervision exists to ensure employees are adhering to rules, standards, and policies. | Low
Data governance meetings are coordinated and communicated.
The meeting agenda is always clear and concise, reviewing pressing data-related issues.
Meeting minutes are consistently documented.
Manage & Resolve | Data-related issues are recorded diligently through the use of issue logs.
Issue escalation is clearly defined.
All issues requiring escalation are logged.
There are documented procedures for resolving several different types of data-related issues
Most issues are resolved locally in the data stewardship teams.
There are mechanisms in place to track the status of a data-related issue.
Monitor | There are roles and mechanisms in place to monitor and enforce conformance with data policies and procedures.
The data governance program monitors and ensures regulatory compliance.
Data governance committees help to implement adequate controls to comply with data-related regulations.
Oversee & Communicate | The data governance program works in alignment with PMO to provide oversight to data management projects and services.
Data management professionals within data governance continually promote and communicate the value of data and information assets to the business.
Stakeholders are aware of the organizational investments in data management initiatives and projects.
Stakeholders understand the responsibilities they have in data projects.
Vision | The organization has adopted a holistic enterprise view of data governance.
There is a clear and achievable vision for data governance.
The vision and goals for data governance have been communicated throughout the organization.
People within the organization understand the importance and priority of data governance.
Alignment exists between the business's data governance needs and IT's data governance needs.
Roles and Structure | The data steward role is formally defined and documented within your organization for each specific domain of activity.
The data steward role is given to someone with a high degree of subject matter expertise.
There are data stewards for each data silo / BU within the organization.
Data stewards are able to efficiently ensure that their data silo is clean and free of errors, as well as protect the organization against data loss.
Data stewards are granted the authority to make final decisions on data definitions, formats, and standard processes that apply to their data set.
A data governance steering committee exists, comprised of well-defined roles, responsibilities, executive sponsors, and IT experts.
The data governance steering committee is made up of data owners, business subject matter experts, business process owners, and data stewards.
The data governance steering committee works to enforce policies, procedures, and standards for governing data.
The data steering committee includes representatives from the business and IT.
Data owners are not from IT and understand the information lifecycle of the data (how it is getting created, curated, archived, retrieved, used, and destroyed).
Data owners' involvement is clear, well-defined, repeatable, and effective.
Data owners are well versed in any compliance requirements in their data.
Data owners have authority regarding who has access to certain data.
Policies, Procedures, & Standards | Well-defined and formally documented data policies exist within the organization.
A comprehensive body of policies around all aspects of data governance and the data lifecycle management, including collection, maintenance, usage and dissemination, have been clearly defined and documented.
Data policies are effectively communicated throughout the organization using an open and accessible method to all stakeholders (ex. By posting them on a web-based policy management system).
Data policies are continuously monitored, reviewed, and updated.
Data policies are enforced appropriately to ensure adherence across the organization.
Employees understand the importance and value of each policy.
Policies are in place to ensure that data is collected, managed, stored, transmitted, used, reported, and destroyed in a way that preserves privacy, confidentiality, and security.
Projects & Services | The data governance council is involved in evaluating the enterprise's need for data-driven initiatives and provides further insight on funding and staffing.
The data governance council is responsible for making the case for data management initiatives to the PMO.
The data governance council plans and sponsors data management projects and services.
The data governance program is involved in estimating the value of data assets and the associated costs.
Supervise and Control | A form of supervision exists to ensure employees are adhering to rules, standards, and policies.
Data governance meetings are coordinated and communicated.
The meeting agenda is always clear and concise, reviewing pressing data-related issues.
Meeting minutes are consistently documented.
Manage & Resolve | Data-related issues are recorded diligently through the use of issue logs.
Issue escalation is clearly defined.
All issues requiring escalation are logged.
There are documented procedures for resolving several different types of data-related issues
Most issues are resolved locally in the data stewardship teams.
There are mechanisms in place to track the status of a data-related issue.
Monitor | There are roles and mechanisms in place to monitor and enforce conformance with data policies and procedures.
The data governance program monitors and ensures regulatory compliance.
Data governance committees help to implement adequate controls to comply with data-related regulations.
Oversee & Communicate | The data governance program works in alignment with PMO to provide oversight to data management projects and services.
Data management professionals within data governance continually promote and communicate the value of data and information assets to the business.
Stakeholders are aware of the organizational investments in data management initiatives and projects.
Stakeholders understand the responsibilities they have in data projects.
Data Architecture | The organization has a current inventory of all computer equipment, systems, software, and data files.
A comprehensive systems diagram with data flow and users is available.
Data Quality | Policies and procedures are in place to ensure that data is accurate, complete, timely, and relevant to stakeholder needs.
Regular internal data quality audits are performed to ensure that the organization's strategies for enforcing quality control are up-to-date.
The organization learns from corrective measures that have occurred in the past if they have been unsuccessful in improving data quality.
The organization has established and communicated policies and procedures for handling documents through all stages of the data lifecycle, including acquiring, maintaining, using, archiving, and destroying data.
Master and Reference Data Management | A business data dictionary exists and contains the critical data used by the organization.
Reference data has been defined and management efforts have taken place for this data set.
Master data has been defined in terms of the target domain (party, product, financial, location) and critical element within that domain (e.g. customer data within party domain) according to business needs.
Working groups, including data owners and stewards, have been established to manage master data assets.
For master data assets, a business representative, a technology representative, and a governance representative have been established and effective communication takes place between all three.
Match-merge and match-link rules have been created and are enforced for the organization's master data assets.
Data Security, Risk, and Audit | Policies and procedures are in place to restrict and monitor staff data access according to job descriptions and responsibilities, and they comply with local laws and regulations.
Internal procedural controls have been established to manage user data access, including training, security screening, and confidentiality agreements (if applicable).
A comprehensive data security framework has been developed, including administrative, physical, and technical procedures for addressing data security issues (password management, regular training).
A risk assessment has been conducted including an evaluation of risks and vulnerabilities related to intentional and unintentional misuse of data.
Policies and procedures are in place to mitigate risks associated with data breaches.
The organization regularly audits and monitors data security.

## Hidden - Cal
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
|  | Current State | Target State | Gap | Importance | Importance Score | Weighted Score | Gap Description | [5 empty] | MDM Enabler | # High | # Medium | # of Low | # of No Gap | Score | Priority
|  | 3 | 4 | 1 | Belum semua pemangku kepentingan daerah memahami prinsip Satu Data Indonesia (metadata, kode referensi, interoperabilitas) |  | #VALUE! |  |  |  | High Priority |  |  | Data Governance for MDM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2 | 3 | 1 | Fokus operator dan dinas masih pada pemenuhan kewajiban teknis input, bukan pada nilai strategis dari data yang terkumpul |  | #VALUE! |  |  |  | Medium Priority |  |  | Data Architecture for MDM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 | 2 | 1 | UU PDP masih relatif baru, dan belum semua daerah mengadopsinya ke dalam kebijakan daerah khususnya untuk sektoral pendidikan |  | #VALUE! |  |  |  | Low Priority |  |  | Data Strategy Planning for Master Data Assets | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | No gap |  |  | Data Operations Management for MDM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | [6 empty] | Data Risk Management | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | [6 empty] | Data Quality Management for MDM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 | 2 | 1 | Belum tersedia kebijakan formal atau perjanjian teknis berbagi pakai data DAPODIK antar instansi |  | #VALUE! | [6 empty] | Practice Evolution | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 3 | 4 | 1 | Beban kerja admin kabupaten dan operator sekolah masih terlalu besar dan belum proporsional |  | #VALUE! | [6 empty] | Corporate Enterprise Integration | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2 | 3 | 1 | Belum ada SOP keamanan data tingkat daerah |  | #VALUE! | [6 empty] | BI and Reporting | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
|  |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
|  |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | [6 empty] | Function of Data Governance | Current State | Target State | Gap
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | Vision | 2.25 | 3.25 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | Roles and Structure | 2.1667 | 3.1667 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | Policies, Procedures, & Standards | 2 | 3 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | Projects & Services | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | Supervise and Control | 2.4 | 3.4 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | Manage & Resolve | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | Monitor | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | Oversee & Communicate | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2 | 3 | 1 | Terkadang penyampaian arahan masih informal dan tidak terdokumentasi di daerah (contoh: hanya melalui grup WhatsApp) |  | #VALUE!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
|  |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!

## Hidden - IP BackEnd
| Cost and Benefit to your Organization on Average | [26 empty] | Ongoing Cost
| Initial Cost | High | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | DG Strategy | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 274 | [9 empty] | High | #REF!
|  | Medium | #REF! |  | #REF! |  | 2016 | Q1 |  | Year Start |  | #REF! |  | DG Requirements and Design | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 152 | [9 empty] | Medium | #REF!
|  | Low | #REF! |  | #REF! |  | 2017 | Q2 |  | #REF! |  |  |  | DG Frameworks and Operating Models | 2025-09-01 | 2026-02-28 | 180 | [9 empty] | Low | #REF!
| Ongoing Cost (annual) | High | #REF! |  | #REF! |  | 2018 | Q3 |  | Quarter Start |  |  |  | DG Technology | 2025-11-01 | 2026-05-31 | 211
|  | Medium | #REF! |  | #REF! |  | 2019 | Q4 |  | #REF! |  |  |  | DG Operations | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 241
|  | Low | #REF! |  | #REF! |  | 2020 | [6 empty] | DG Measurement | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 182
| Initial Staffing Hours | High | #REF! |  | #REF! |  | 2021 | [6 empty] | Data Communications | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 152
|  | Medium | #REF! |  | #REF! |  | 2022 | [6 empty] | DG Training | 2026-09-01 | 2027-02-28 | 180
|  | Low | #REF! |  | #REF! |  | 2023 | [6 empty] | DG Services | 2026-11-01 | 2027-04-30 | 180
| Ongoing Staffing Hours (annual) | High | #REF! |  | #REF! |  | 2024 | [6 empty] | Sustaining DG | 2027-01-01 | 2027-07-31 | 211
|  | Medium | #REF! |  | #REF! |  | 2025
|  | Low | #REF! |  | #REF!
| Alignment with Business | High | #REF! |  | #REF!
|  | Medium | #REF! |  | #REF!
|  | Low | #REF! |  | #REF!
| Risk Reduction Benefit | High | #REF! |  | #REF!
|  | Medium | #REF! |  | #REF!
|  | Low | #REF! |  | #REF!
| Planned Initiative(s) Already Underway Initiative(s) | Security Practice | Security Domain | Initial Cost (H-M-L) | Ongoing Cost (H-M-L) | Initial Staffing (H-M-L) | Ongoing Staffing (H-M-L) | Alignment w/ Bus (H-M-L) | Benefit (H-M-L) | Initial Cost score | Ongoing Cost Score | Initial Staffing Score | Ongoing Staffing Score | Alignment Score | Benefit score | Cost Benefit Score | Recommended Year of Implementation | Start Date (DD-Month-YY) | End Date (DD-Month-YY) | Alignment Rationale(s) & Relations | Project Tie-In Opportunities | Info-Tech Related Resources
1 | Belum semua pemangku kepentingan daerah memahami prinsip Satu Data Indonesia (metadata, kode referensi, interoperabilitas) | #REF! | Data Governance Strategy | #REF! | L | M | L | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45717 | 45838 |  |  |  | 121 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
2 | Fokus operator dan dinas masih pada pemenuhan kewajiban teknis input, bukan pada nilai strategis dari data yang terkumpul | #REF! | Data Governance Strategy | #REF! | L | L | L | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45748 | 45869 |  |  |  | 121 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
3 | UU PDP masih relatif baru, dan belum semua daerah mengadopsinya ke dalam kebijakan daerah khususnya untuk sektoral pendidikan | #REF! | Data Privacy | #REF! | M | M | M | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45778 | 45930 |  |  |  | 152 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
4 | Pengambilan keputusan strategis di dinas pendidikan belum berbasis analisis DAPODIK secara utuh | #REF! | Data Governance Measurement | #REF! | M | M | M | #REF! | M | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45839 | 45991 |  |  |  | 152 | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
7 | Belum tersedia kebijakan formal atau perjanjian teknis berbagi pakai data DAPODIK antar instansi | #REF! | Data Sharing | #REF! | M | H | M | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45870 | 46022 |  |  |  | 152 | #REF! |  |  | #REF!
10 | Beban kerja admin kabupaten dan operator sekolah masih terlalu besar dan belum proporsional | #REF! | DG Roles & Responsibilities | #REF! | M | M | M | #REF! | M | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45901 | 46053 |  |  |  | 152 | #REF! |  |  | #REF!
11 | Pelatihan lebih fokus ke teknis aplikasi, belum menyasar manfaat dan dampak dari tata kelola data | #REF! | Data Literacy | #REF! | L | M | L | #REF! | M | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45931 | 46081 |  |  |  | 150 | #REF! |  |  | #REF!
14 | Belum ada SOP keamanan data tingkat daerah | #REF! | Data Security | #REF! | M | M | M | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45962 | 46112 |  |  |  | 150 | #REF! |  |  | #REF!
15 | Belum ada standar mutu data di tingkat dinas yang mengatur bagaimana data yang "baik" | #REF! | Data Quality | #REF! | L | M | L | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45992 | 46142 |  |  |  | 150 | #REF! |  |  | #REF!
16 | Penambahan peran data steward bisa dianggap menambah beban kerja | #REF! | Data Stewardship | #REF! | L | L | M | #REF! | M | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46023 | 46173 |  |  |  | 150 | #REF! |  |  | #REF!
19 | Kesadaran tentang etika dan perlindungan data belum menjadi perhatian utama, terutama di tingkat operator sekolah | #REF! | Data Privacy | #REF! | M | M | M | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46054 | 46203 |  |  |  | 149 | #REF! |  |  | #REF!
20 | Perubahan user (mutasi, pensiun, rotasi) tidak selalu diikuti dengan pencabutan atau perubahan hak akses secara cepat | #REF! | Data Access & Authorization | #REF! | M | M | M | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46082 | 46234 |  |  |  | 152 | #REF! |  |  | #REF!
21 | di tingkat daerah belum semua pemangku kepentingan memahami atau menggunakan metadata ini secara aktif dalam integrasi atau pelaporan | #REF! | Metadata Management | #REF! | L | L | L | #REF! | M | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46113 | 46265 |  |  |  | 152 | #REF! |  |  | #REF!
22 | Belum semua staf perencana, pengelola data di dinas, dan pengembang aplikasi lokal mengacu pada elemen standar DAPODIK | #REF! | DG Audits and Controls | #REF! | M | M | M | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46143 | 46295 |  |  |  | 152 | #REF! |  |  | #REF!
25 | Fokus instansi masih pada kelengkapan dan validasi data, bukan pemanfaatannya | #REF! | Data Governance Measurement | #REF! | L | M | L | #REF! | M | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46174 | 46326 |  |  |  | 152 | #REF! |  |  | #REF!
26 | Belum tersedia instrumen nasional atau daerah untuk mengukur literasi dan kematangan tata kelola data pendidikan | #REF! | Data Literacy | #REF! | M | M | M | #REF! | M | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46204 | 46356 |  |  |  | 152 | #REF! |  |  | #REF!
29 | Terkadang penyampaian arahan masih informal dan tidak terdokumentasi di daerah (contoh: hanya melalui grup WhatsApp) | #REF! | Data Communications | #REF! | L | M | L | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46235 | 46387 |  |  |  | 152 | #REF! |  |  | #REF!
32 | Materi pelatihan tidak terdiferensiasi antara operator pemula dan berpengalaman | #REF! | Data Literacy Training | #REF! | M | M | M | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46266 | 46418 |  |  |  | 152 | #REF! |  |  | #REF!
33 | Pelatihan literasi data masih berfokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi; belum mencakup pemahaman konsep data, etika, keamanan, serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan di sekolah. | #REF! | Data Literacy | #REF! | M | H | M | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46296 | 46446 |  |  |  | 150 | #REF! |  |  | #REF!
36 | Beban validasi masih ditanggung sepenuhnya oleh operator sekolah | #REF! | Data Quality | #REF! | L | M | L | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46327 | 46477 |  |  |  | 150 | #REF! |  |  | #REF!
37 | Belum ada format standar output data yang dibagikan ke stakeholder non-Dapodik | #REF! | Data Reporting | #REF! | L | M | L | #REF! | M | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46357 | 46507 |  |  |  | 150 | #REF! |  |  | #REF!
40 | Perubahan budaya organisasi butuh waktu panjang dan dukungan lintas pimpinan | #REF! | Sustaining Data Governance | #REF! | L | M | L | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46388 | 46538 |  |  |  | 150 | #REF! |  |  | #REF!
41 | Tidak semua Pimpinan memahami atau menyadari keterkaitan antara data dengan visi kepala daerah | #REF! | Leadership Alignment | #REF! | L | M | L | #REF! | M | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46419 | 46568 |  |  |  | 149 | #REF! |  |  | #REF!
42 | Perubahan sistem atau kebijakan sering diterapkan secara reaktif dan teknis, tanpa perencanaan manajemen perubahan yang sistematis | #REF! | Change Management | #REF! | M | M | M | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46447 | 46599 |  |  |  | 152 | #REF! |  |  | #REF!
44 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
45 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
46 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
47 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
48 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
49 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
50 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
51 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
52 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
53 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
54 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
55 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
56 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
57 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
58 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
59 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
60 | 0 | #REF! | Data Quality | #REF! | L | M | L | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46327 | 46477 |  |  |  | 150 | #REF! |  |  | #REF!
61 | 0 | #REF! | Data Reporting | #REF! | L | M | L | #REF! | M | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46357 | 46507 |  |  |  | 150 | #REF! |  |  | #REF!
62 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
63 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
64 | 0 | #REF! | Sustaining Data Governance | #REF! | L | M | L | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46388 | 46538 |  |  |  | 150 | #REF! |  |  | #REF!
65 | 0 | #REF! | Leadership Alignment | #REF! | L | M | L | #REF! | M | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46419 | 46568 |  |  |  | 149 | #REF! |  |  | #REF!
66 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
67 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
69 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
70 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
71 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
73 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
74 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
75 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
76 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
77 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
78 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
79 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
80 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
81 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
82 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
83 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
84 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
85 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
86 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
87 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
88 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
89 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
90 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
91 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
92 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
93 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
94 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
95 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
96 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
97 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
98 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
99 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
101 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
102 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
103 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
104 | 0 | #REF! | Change Management | #REF! | M | M | M | #REF! | H | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46447 | 46599 |  |  |  | 152 | #REF! |  |  | #REF!
[20 empty] | Count of Year 1 | 0
[20 empty] | Count of Year 2 | 0
[20 empty] | Count of Year 3 | 0

## 2x2 Grid Output
| Horizontal Axis (X-Axis) | Vertical Axis (Y-Axis) | [11 empty] | Ranked Order
Highest Value | 8 | 6 | [11 empty] | Appearing 1st | TOP RIGHT
Lowest Value | 0 | 0 | [11 empty] | Appearing 2nd | BOTTOM RIGHT
Mid-Point Value | 4 | 3 | [11 empty] | Appearing 3rd | TOP LEFT
[14 empty] | Appearing 4th | BOTTOM LEFT
|  |  |  | TOP RIGHT (Data Series 1) |  | BOTTOM RIGHT (Data Series 2) |  | TOP LEFT (Data Series 3) |  | BOTTOM LEFT (Data Series 4) |  | Create Sorted List
Label | X Value | Y Value | Quadrant? | X Value | Y Value | X Value | Y Value | X Value | Y Value | X Value | Y Value | Arbitrary Factor | Rank | Rank | Label | Quadrant
#1 | 4 | 0 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 0 | 396 | 47 | 1 | #41 | TOP RIGHT
#2 | 5 | 0 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 195 | 31 | 2 | #28 | TOP RIGHT
#3 | 4 | 1 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 1 | 395 | 41 | 3 | #14 | TOP RIGHT
#4 | 2 | 2 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 2 | 396 | 46 | 4 | #25 | TOP RIGHT
#5 | 5 | 4 | TOP RIGHT | 5 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 91 | 10 | 5 | #30 | TOP RIGHT
#6 | 2 | 6 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 6 | #N/A | #N/A | 292 | 33 | 6 | #22 | TOP RIGHT
#7 | 7 | 4 | TOP RIGHT | 7 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 89 | 7 | 7 | #7 | TOP RIGHT
#8 | 8 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 8 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 191 | 17 | 8 | #20 | TOP RIGHT
#9 | 6 | 4 | TOP RIGHT | 6 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 90 | 9 | 9 | #9 | TOP RIGHT
#10 | 4 | 3 | TOP RIGHT | 4 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 93 | 13 | 10 | #5 | TOP RIGHT
#11 | 1 | 1 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 398 | 49 | 11 | #50 | TOP RIGHT
#12 | 2 | 5 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 5 | #N/A | #N/A | 293 | 35 | 12 | #26 | TOP RIGHT
#13 | 1 | 1 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 398 | 48 | 13 | #10 | TOP RIGHT
#14 | 7 | 6 | TOP RIGHT | 7 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 87 | 3 | 14 | #49 | BOTTOM RIGHT
#15 | 4 | 0 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 0 | 396 | 45 | 15 | #19 | BOTTOM RIGHT
#16 | 5 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 5 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 194 | 30 | 16 | #39 | BOTTOM RIGHT
#17 | 2 | 4 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 4 | #N/A | #N/A | 294 | 38 | 17 | #8 | BOTTOM RIGHT
#18 | 1 | 3 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 3 | 396 | 44 | 18 | #47 | BOTTOM RIGHT
#19 | 8 | 2 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 8 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 190 | 15 | 19 | #40 | BOTTOM RIGHT
#20 | 6 | 4 | TOP RIGHT | 6 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 90 | 8 | 20 | #35 | BOTTOM RIGHT
#21 | 7 | 0 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 7 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193 | 27 | 21 | #24 | BOTTOM RIGHT
#22 | 8 | 3 | TOP RIGHT | 8 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 89 | 6 | 22 | #46 | BOTTOM RIGHT
#23 | 6 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 6 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193 | 26 | 23 | #38 | BOTTOM RIGHT
#24 | 7 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 7 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 192 | 21 | 24 | #32 | BOTTOM RIGHT
#25 | 7 | 5 | TOP RIGHT | 7 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 88 | 4 | 25 | #29 | BOTTOM RIGHT
#26 | 5 | 3 | TOP RIGHT | 5 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 92 | 12 | 26 | #23 | BOTTOM RIGHT
#27 | 5 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 5 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 194 | 29 | 27 | #21 | BOTTOM RIGHT
#28 | 7 | 6 | TOP RIGHT | 7 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 87 | 2 | 28 | #45 | BOTTOM RIGHT
#29 | 6 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 6 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193 | 25 | 29 | #27 | BOTTOM RIGHT
#30 | 8 | 3 | TOP RIGHT | 8 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 89 | 5 | 30 | #16 | BOTTOM RIGHT
#31 | 1 | 6 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 6 | #N/A | #N/A | 293 | 34 | 31 | #2 | BOTTOM RIGHT
#32 | 6 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 6 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193 | 24 | 32 | #36 | TOP LEFT
#33 | 3 | 1 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 1 | 396 | 43 | 33 | #6 | TOP LEFT
#34 | 1 | 0 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 0 | 399 | 50 | 34 | #31 | TOP LEFT
#35 | 7 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 7 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 192 | 20 | 35 | #12 | TOP LEFT
#36 | 3 | 6 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 6 | #N/A | #N/A | 291 | 32 | 36 | #44 | TOP LEFT
#37 | 2 | 4 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 4 | #N/A | #N/A | 294 | 37 | 37 | #37 | TOP LEFT
#38 | 6 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 6 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193 | 23 | 38 | #17 | TOP LEFT
#39 | 8 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 8 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 191 | 16 | 39 | #43 | BOTTOM LEFT
#40 | 6 | 2 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 6 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 192 | 19 | 40 | #42 | BOTTOM LEFT
#41 | 8 | 6 | TOP RIGHT | 8 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 86 | 1 | 41 | #3 | BOTTOM LEFT
#42 | 3 | 2 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 395 | 40 | 42 | #48 | BOTTOM LEFT
#43 | 2 | 3 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 3 | 395 | 39 | 43 | #33 | BOTTOM LEFT
#44 | 2 | 4 | TOP LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 4 | #N/A | #N/A | 294 | 36 | 44 | #18 | BOTTOM LEFT
#45 | 6 | 0 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 194 | 28 | 45 | #15 | BOTTOM LEFT
#46 | 7 | 0 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 7 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193 | 22 | 46 | #4 | BOTTOM LEFT
#47 | 7 | 1 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 7 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 192 | 18 | 47 | #1 | BOTTOM LEFT
#48 | 3 | 1 | BOTTOM LEFT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 1 | 396 | 42 | 48 | #13 | BOTTOM LEFT
#49 | 8 | 2 | BOTTOM RIGHT | #N/A | #N/A | 8 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 190 | 14 | 49 | #11 | BOTTOM LEFT
#50 | 4 | 4 | TOP RIGHT | 4 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 92 | 11 | 50 | #34 | BOTTOM LEFT
These values represent the maximum and minimum values on each axis
Link these cells to your raw scores to ensure the graphic will dynamically respond to different responses
These values will appear on the matrix next to the data point
This template is flexible and can plot up to 50 data points, however if there are 50 data points it is highly likely that the points will be clustered and the chart will be illegible. Consider grouping points together or making multiple charts.
Is the colour scheme not right? Does the axis run too long? Want to change the Legend labels? Check out the formatting tab.
The dynamic list below will update in each quadrant based on the member's responses. Use this section to change the order in which the quadrants are displayed in the list.
If the colour scheme no longer matches the graph. Change the colours selected in the conditional formatting rules.